## 项目甘特图
| 参考 | @《家教通》进度总体布局
家教通
部门 |  |  |  |  | 项目经理 |  | [ 项目经理名称 ]
项目启动日期 |  |  | 2020-03-06 |  | 预计完成日期 |  | 2020-06-01
当前日期 |  |  |  |  | 还剩多少天 | [14 empty] | 完成 |  |  | 进行中 |  |  | 待启动 |  |  | 延期
序号 | 任务 | 时间 | 备忘 | 负责人 | 状态 | 工时/人天 | 3月份 | [29 empty] | 12月份
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.项目启动及需求分析
1 | 项目协同平台搭建 | 2020/03/06-2020/03/31 | 使用Java面向对象设计编程--Myeclipse作为开发平台，飞书作为协同交流平台 |  | 完成
2 | 项目需求分析 |  | @《家教通》系统需求规格说明书2.0完善中 |  | 完成
3 | 相关知识学习 |  | Java--SSM编程框架，如何做一个完整有效的需求分析 |  | 进行中
4 | 成果展示 |  | 需求文档+开发计划书 |  | 进行中
2.迭代1
1 | 设计1 | 2020/04/01-2020/04/07 | 对需求调研细化，对第一部分系统架构、安全体系、具体功能等进行系统设计（注册登录、课程信息、需求信息） |  | 完成
2 | 开发1 | 2020/04/08-2020/04/19 | 进行系统中第一部分模块的迭代开发（注册登录、课程信息、需求信息） | 小廖 | 进行中
3 | 集成1 | 2020/04/20-2020/04/24 | 对系统的第一部分模块进行集成 |  | 待启动
4 | 测试1 | 2020/04/24-2020/04/26 | 对现有系统模块进行白盒测试、黑盒测试和集成测试 |  | 待启动
5 | 试运行1 | 2020/04/27-2020/04/30 | 对现有系统试运行并进行持续优化 |  | 待启动
3.迭代2
1 | 设计2 | 2020/05/01-2020/05/07 | 对需求调研细化，对剩余部分的系统架构、安全体系、具体功能等进行系统设计 |  | 待启动
2 | 开发2 | 2020/05/08-2020/05/19 | 进行系统中剩余部分模块的迭代开发 |  | 待启动
3 | 集成2 | 2020/05/20-2020/05/24 | 对系统的剩余部分模块进行集成 |  | 待启动
4 | 测试2 | 2020/05/24-2020/05/26 | 对剩余系统模块进行白盒测试、黑盒测试和集成测试 |  | 待启动
5 | 试运行2 | 2020/05/27-2020/05/30 | 对现有系统试运行并进行持续优化 |  | 待启动
4
1 | 配置和变更管理 |  | 控制开发过程中产生的大量文档和开发出的各个系统版本，对产品修改原因、时间、人员保持审计记录. |  | 待启动
2 | 项目管理 |  | 平衡开发过程中各种可能产生冲突的目标，管理风险，克服各种约束并成功交付使用户满意的产品。 |  | 待启动
3 | 部署 |  | 成功的生成版本并将软件分发给最终用户.包括：软件打包、生成软件本身以外的产品、安装软件、为用户提供帮助。 |  | 待启动

## 人力分布图
Step1：使用SUMIF函数汇总每个人的总天数 |  | Step2:使用图表功能
工时/人天
小刘 | 20
小廖 | 20
小罗 | 20
小孙 | 20
小谢 | 20